## Аркуш1
Додаток 2
до Звіту про стан виконання у І півріччі 2023 року
Антикорупційної програми МВС України на 2023-2025 роки
РЕЄСТР РИЗИКІВ
№ | Функція, процес організації | Корупційний ризик | Зміст корупційного ризику | Джерело(а) корупційного ризику | Існуючі заходи контролю | Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику |  |  | Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання | Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Відповідальні виконавці | Необхідні ресурси | Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик | Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики
[6 empty] | Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "х") | Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "у") | Рівень корупційного ризику (бал "х"ґ бал "у")
[14 empty] | Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково) | Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Ліцензійна діяльність: забезпечення у випадках, передбачених законом, ліцензування окремих видів господарської діяльності та здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання відповідних ліцензійних умов | Можливе використання службового становища посадовою особою при здійсненні заходів державного нагляду (контролю), неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні перевірки | Під час проведення перевірок ліцензіатів працівник може трактувати норми на користь суб’єкта господарювання, чим знівельовує об’єктивність проведення перевірки. За результатами перевірки в акті перевірки може буди подана неправдива інформація щодо стану здійснення господарської діяльності, що унеможливлює складання адміністративних протоколів та притягнення надалі ліцензіата до відповідальності | Суб’єктивна оцінка посадової особи документування встановлених порушень суб’єктом господарювання при здійсненні контролюючих заходів. Недостатній контроль керівництва підрозділу за станом проведення перевірки та її результатів; наявність конфлікту інтересів у працівників, що проводять перевірку; наявність у працівника, який здійснює перевірку, особистого майнового (немайнового) інтересу для створення особливо сприятливих умов для своїх рідних, друзів і знайомих, що працюють на об’єкті перевірки | 1. Відповідно до статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» Державна регуляторна служба України здійснює державний нагляд за додержанням МВС вимог законодавства у сфері ліцензування шляхом проведення планових та позапланових перевірок. 2. Порядок проведення перевірок ліцензіатів повинен здійснюватися працівниками МВС відповідно до вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». 3. З метою запровадження ризик-орієнтованого підходу системи державного нагляду (контролю), підвищення об’єктивності, прозорості та неупередженості здійснення заходів державного нагляду (контролю) забезпечується розробка річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ України на відповідний рік та вид господарської діяльності. 4. Проведення роз’яснювальної роботи (інструктажі) з питань дотримання працівниками порядку проведення перевірок | 1 | 2 | 2 | Удосконалення нормативної бази шляхом внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 №1000 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу» | ІІ квартал 2023 року | ДВНПУ | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | Проєкти постанов Кабінету Міністрів України внесено до Секретаріату Кабінету Міністрів України | 2023-06-30 | Виконано частково | 1. 18 квітня 2023 постановою Кабінету Міністрів України №341 "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності " внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 №960 "Про затвердження ліцензійних умов провадження охоронної діяльності". 2. Зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 №1000, проходять зовнішні погодження
[9 empty] | Своєчасне повідомлення безпосереднього керівника про наявний конфлікт інтересів, пов'язаний з проведенням контрольного заходу | За наявності, до початку проведення контрольного заходу | ДВНПУ | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | Самостійне врегулювання; усунення працівника безпосереднім керівником від участі у проведенні контрольного заходу | 2023-06-30 | Постійно виконується | У звітний період проведено один захід державного нагляду і контролю працівниками управління. Конфлікт інтересів, пов'язаний з проведення проведенням контрольного заходу відсутній
|  | Можливе надання посадовою особою Управління переваги здобувачам ліцензій та ліцензіатам (керівникам чи уповноваженим ними особам) під час особистого прийому заяв про отримання, переоформлення, звуження чи розширення ліцензій на провадження господарської діяльності | Можлива наявність у працівника, який здійснює особистий прийом, приватного інтересу | Толерантність до корупції з боку державного службовця; недоброчесність державного службовця; недостатній контроль з боку керівництва за дотриманням працівниками, які здійснюють особистий прийом здобувачів ліцензій та ліцензіатів, порядку розгляду заяв | 1. Відповідно до статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» Державна регуляторна служба України здійснює державний нагляд за додержанням МВС вимог законодавства у сфері ліцензування шляхом проведення планових та позапланових перевірок. 2. Вимоги до документів, що подаються здобувачами ліцензій та ліцензіатами, оприлюднені на офіційному вебсайті МВС. 3. Відповідно до статті 8 Закону України «Про адміністративні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 44 «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги» МВС розробило та оприлюднило на офіційному вебсайті МВС на кожну адміністративну послугу, яку він надає, інформаційну і технологічну картку. 4. Проведення роз’яснювальної роботи (інструктажі) з питань дотримання працівниками порядку і строків розгляду заяв здобувачів ліцензій та ліцензіатів. 5. Візуються накази про видачу, переоформлення, розширення, звуження або анулювання виду господарської діяльності працівниками Департаменту юридичного забезпечення МВС, Управління запобігання корупції МВС. 6. Наказ про видачу, переоформлення, розширення, звуження або анулювання виду господарської діяльності оприлюднюється на офіційному вебсайті МВС | 1 | 1 | 1 | Проведення роз’яснювальної роботи (навчань, надання пам’яток тощо) з працівниками Управління ліцензування МВС та надання їм консультацій | Щокварталу, не пізніше останнього дня звітного періоду | ДВНПУ | У межах видатків, передбачених у державному бюджет | Відмітка про проведення роботи із записом у журнал інструктажів | 2023-06-27 | Постійно виконується | У звітний період проведено роз'яснювальні роботи з працівниками Управління ліцензування (27.03.2023, 27.06.2023) з питань дотримання антикорупційного законодавства, про що зроблено відмітку в журналі реєстрації інструктажів Управління.
2 | Надання освітніх послу: установлення порядку добору, направлення та зарахування на навчання до закладів освіти, що належать до сфери управління МВС та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр | Можливість фальсифікації результатів оцінювання знань та вмінь абітурієнтів під час вступних випробувань до ЗВО МВС | Нормативно-правові акти, що регламентують порядок прийому до закладів освіти, передбачають можливість вступу на навчання за результатами внутрішніх вступних випробувань – фахових іспитів, творчих конкурсів, конкурсів фізичних здібностей вступників (спортивні нормативи). Як показує практика, часто іспити в закладах освіти проходять як звичайний письмовий іспит без використання автоматизованих систем і вручну перевіряються членами приймальної комісії. Програми фахових іспитів і творчих конкурсів, спортивних нормативів, структура оцінки та порядок оцінювання розробляються і затверджуються головами приймальних комісій та саме від них залежить їх чіткість, зрозумілість та прозорість. Моніторинг внутрішніх правил прийому показав, що більшість закладів освіти визначають ці критерії досить загально. Зазначені недоліки регулювання порядку та правил прийому можуть призвести до зловживань з боку членів приймальної комісії закладів освіти при оцінюванні фахових іспитів, творчих конкурсів, спортивних нормативів. Це сприяє виникненню ризику вимагання або отримання неправомірної вигоди членами приймальної комісії та іншими відповідальними за прийом особами за фальсифікацію результатів випробувань, надання абітурієнтам правильних відповідей/можливості списування, заміну (підкладення) іншої роботи або спотворення (дописування відповідей) результатів фахового іспиту. Невизначеність та загальний характер критеріїв оцінювання творчих конкурсів дозволяє оцінювати результати на власний розсуд відповідальних осіб. Це сприяє суб’єктивному оцінюванню та неправомірному впливу керівництва/працівників закладу освіти на роботу приймальної комісії під час вступу за внутрішніми вступними випробуваннями | 1. Не визначено чітких критеріїв проведення, змісту та оцінки внутрішніх вступних випробувань (особливо під час проведення творчих конкурсів) для абітурієнтів. 2. Суб’єктивізм при оцінюванні знань та вмінь абітурієнтів членами приймальної комісії під час внутрішніх вступних випробувань. 3. Несвоєчасне оприлюднення програми внутрішніх вступних випробувань на вебсайті закладу освіти, що унеможливлює належну підготовку абітурієнтів до здачі цих випробувань. 4. Недостатній контроль за абітурієнтами під час проведення внутрішніх вступних випробувань через формальність процедури та/або недобросовісність членів предметних екзаменаційних комісій. 5. Бажання абітурієнтів уникнути складення мультипредметного або магістерського тесту, вступаючи на спеціальності, для яких передбачена можливість вступу за результатами внутрішніх вступних випробувань | 1. Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним або регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньо-професійною програмою) оприлюднюються на вебсайті (вебсторінці) закладу освіти. 2. Програми вступних випробувань закладів освіти обов’язково оприлюднюються на офіційних вебсайтах закладів освіти. 3. Для виконання покладених на приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій утворюються підрозділи приймальної комісії (предметні екзаменаційні, комісії для проведення співбесід тощо), до складу яких допускається включати науково-педагогічних чи педагогічних працівників інших закладів освіти. 4. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми освітній омбудсмен та/або представник Служби освітнього омбудсмена, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації) (п. 1 розділу XVI Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році). 5. Громадські організації можуть звернутися до МОН із заявою про надання їм права спостерігати за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким надано таке право, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів, які, у свою чергу, можуть ознайомлюватися з документами, що надаються членам приймальної комісії до початку засідання. 6. Оцінювання внутрішніх вступних випробувань проводиться спеціально створеною комісією, тобто приймається колективне рішення. 7. Вступники мають право оскаржити результати внутрішніх вступних випробувань та/або індивідуальної усної співбесіди, подавши заяву про апеляцію до апеляційної комісії закладу освіти. 8. Списки рекомендованих до зарахування вступників мають обов’язково оприлюднюватися на офіційному вебсайті закладу освіти. 9. Робота уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції ЗВО МВС під час вступної кампанії шляхом впровадження і забезпечення дотримання принципів прозорості та доброчесності під час реалізації вступної кампанії | 2 | 2 | 4 | 1. Проведення обов’язкового інструктажу із членами приймальної комісії з питань організації відбору і прийняття на навчання до закладів вищої освіти, що належать до сфери управління МВС, організації проведення вступних випробувань, виключення неділових стосунків із вступниками чи їх близькими особами | До початку вступної кампанії | Заклади вищої освіти, що належать до сфери управління МВС | У межах видатків, передбачених у державному бюджет | Працівника ознайомлено під підпис | 2023-06-30 | Постійно виконується | Обов’язкові інструктажі проведено із 252 членами приймальної комісії з питань організації відбору і прийняття на навчання до закладів вищої освіти, що належать до сфери управління МВС: НАВС - 36; ХНУВС - 148; ОДУВС - 16; ДонДУВС - 52.
[9 empty] | 2. Проведення обов’язкового інструктажу із членами екзаменаційних комісій щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, забезпечення об’єктивного та прозорого оцінювання результатів навчання | До початку екзаменів | Заклади вищої освіти, що належать до сфери управління МВС | У межах видатків, передбачених у державному бюджет | Працівника ознайомлено під підпис | 2023-06-30 | Постійно виконується | Обов'язкові інструктажі щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, забезпечення об’єктивного та прозорого оцінювання результатів навчання проведено із 354 членами екзаменаційних комісій: НАВС - 181; ЛьвДУВС - 26; ХНУВС - 24; ДДУВС - 39; ОДУВС - 14; ДонДУВС - 70 .
3 | Надання освітніх послуг: забезпечення на базі закладів освіти, що належать до сфери управління МВС, підготовки та професійного навчання кадрів для МВС, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та Національної гвардії України, зокрема, переведення курсантів (слухачів) з навчання на кошти фізичних і юридичних осіб на навчання за державним замовленням | Можливість надання необґрунтованої переваги під час переведення курсантів (слухачів) з навчання за кошти фізичних і юридичних осіб на місця державного замовлення | Нормативно-правовим актом, а саме Положенням про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів МВС, затвердженого наказом МВС від 07.09.2009 № 381, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.09.2009 за № 911/16927 (далі – Положення), передбачається можливість переведення осіб, які навчаються на умовах договору з фізичними та юридичними особами, на навчання за державним замовленням у вищих навчальних закладах. При цьому механізм та процедура, які регламентують порядок переведення, не достатньо врегульовані, а також виникає необхідність у приведенні даного нормативно-правового акту до вимог чинного законодавства. Зокрема в Положенні зазначається, що переведення здійснюється за наявності вакантних місць, у межах ліцензійного обсягу, після завершення курсу навчання на наступний курс, за умови успішного навчання (отримання оцінок «відмінно» та «добре» з усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань), за рекомендацією Вченої ради вищого навчального закладу, за умови проходження військово-лікарської комісії та психологічного обстеження, погодження та оформлення особової справи підрозділом кадрового забезпечення органу внутрішніх справ за місцем реєстрації особи Рішення про переведення ухвалюється приймальною комісією ВНЗ після проведення перевірки рівня фізичної підготовленості особи та погодження з Департаментом освіти і науки МВС. Як наслідок виникає можливість зловживання зацікавлених осіб, зокрема при донесенні інформації до здобувачів вищої освіти про проведення конкурсу на заміщення вакантних місць державного замовлення, здійсненні прийому заяв про участь в ньому та при оцінюванні знань та вмінь. Це сприяє виникненню ризику вимагання або отримання неправомірної вигоди відповідальними особами, а також можливій втраті репутації закладу вищої освіти, що належить до сфери управління МВС | Недостатньо врегульована процедура та надання необґрунтованої переваги під час переведення курсантів (слухачів) з навчання за кошти фізичних і юридичних осіб («контракт») на місця державного замовлення («бюджет»). Відсутність належного контролю за поінформованістю всіх здобувачів вищої освіти про проведення конкурсу на заміщення вакантних місць державного замовлення. Здійснення необґрунтованих відмов у прийому заяв на участь в ньому чи їх умисна втрата. Суб’єктивізм при оцінюванні знань та вмінь здобувачів вищої освіти при проведенні конкурсу на заміщення вакантних місць державного замовлення | Внесення змін до Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів МВС, затвердженого наказом МВС від 07.09.2009 № 381, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.09.2009 за № 911/16927, з урахуванням діючого законодавства та нормативно-правових актів. Оприлюднення на офіційних вебсайтах закладів вищої освіти, що належить до сфери управління МВС про процедуру переведення курсантів (слухачів) з навчання за кошти фізичних і юридичних осіб («контракт») на місця державного замовлення («бюджет»). Робота уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції ЗВО МВС під час проведення конкурсу на заміщення вакантних місць державного замовлення шляхом впровадження і забезпечення дотримання принципів прозорості та доброчесності | 2 | 2 | 4 | Внесення змін до Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів МВС, затвердженого наказом МВС від 07.09.2009 № 381, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.09.2009 за № 911/16927 | Грудень 2023 року | ДОНС ДЮЗ УЗК | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | Внесено відповідні зміни до Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів МВС, затвердженого наказом МВС від 07.09.2009 № 381, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.09.2009 за № 911/16927 | Термін виконання не настав
4 | Надання адміністративних послуг (сервісні послуги МВС): акредитація закладів, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів | Можливість членами акредитаційної комісії витребувати від закладів підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів додаткових документів, відомостей, інформації при зміні матеріально-технічної бази | Маніпулювання наданими законодавством правами та можливостями, метою яких є отримання неправомірної вигоди та/або надання переваг іншим закладам підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів під час прийняття рішень стосовно акредитації закладу | Не передбачено в нормативно правових актах механізму щодо часткового внесення змін до матеріально-технічної бази, а саме: у разі наміру закладу здійснювати підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації водіїв за новими категоріями, скоротити термін навчання за певною формою діяльності, збільшити максимальну кількість одночасної підготовки водіїв за категоріями транспортних засобів, перепідготовку чи підвищення кваліфікації за відповідною категорією, змінити класи (кабінети) або майданчик для навчання з початкового керування транспортними засобами заклад проходить акредитацію заново | Відповідно до Положення про Головний сервісний центр МВС затвердженого наказом МВС від 07 листопада 2015 року № 1393 (у редакції наказу МВС від 24 квітня 2023 року № 354) ГСЦ МВС розглядає скарги про відмову в державній акредитації закладу | 3 | 3 | 9 | Чітке визначення механізму щодо часткового внесення змін до матеріально-технічної бази | 4 квартал 2023 року | ГСЦ МВС | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | Внесено зміни до Інструкції про порядок організації роботи територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України щодо державної акредитації закладів, які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів затвердженої наказом МВС від 22 травня 2020 року № 408 | Термін виконання не настав
5 | Надання адміністративних послуг (сервісні послуги МВС): здійснення приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами і видання відповідних документів | Можливість отримання, вимагання екзаменатором – працівником сервісного центру МВС неправомірної вигоди при складанні слухачами теоретичної та практичної частин іспиту на право керування транспортними засобами | Маніпулювання наданими законодавством правами та можливостями, метою яких є отримання неправомірної вигоди під час складання іспитів на отримання права керування транспортними засобами | Недостатньо визначена процедура та неналежна відео фіксація додаткових дублюючих механізмів органів керування транспортних засобів, під час прийняття іспитів на право керування транспортними засобами | 1. Працівники ГСЦ МВС та РСЦ ГСЦ МВС здійснюють контроль шляхом вибіркового перегляду відео файлів під час складання іспитів на право керування транспортним. 2. Працівники ГСЦ МВС та РСЦ ГСЦ МВС здійснюють контроль під час планових та позапланових перевірках. 3. Відповідно до посадових інструкцій начальників ТСЦ останні здійснюють постійний контроль за дотриманням працівниками ТСЦ законності при наданні адміністративних послуг, які входять до компетенції ТСЦ | 4 | 4 | 16 | Чітке визначення процедури та належне здійснення контролю під час складання іспитів з використанням, відеофіксації додаткових дублюючих механізмів органів керування транспортних засобів, а також використання аудіофіксації | 4 квартал 2023 року | ГСЦ МВС | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | Внесено зміни до Інструкції про використання технічних засобів контролю під час складання іспитів (у тому числі за допомогою фото- та відеотехніки), збереження отриманої за допомогою них інформації та доступ до неї затвердженої наказом МВС від 22 травня 2020 року № 408 | Термін виконання не настав
6 | Судово-експертна діяльність: проведення інженерно-транспортної експертизи (дослідження технічного стану транспортних засобів і реєстраційних документів) | Можливість отримання неправомірної вигоди при позачерговому отриманні замовником послуги «Експертне дослідження транспортного засобу і реєстраційних документів, що його супроводжує із видачею висновку експертного дослідження» | 1. Можливість позачергового оформлення заяви замовником для отримання зазначеної послуги (здійснюється після оплати послуги, самостійно або з допомогою працівника). 2. Можливість фальсифікації або недбалість при дослідженні документів, що супроводжують транспортний засіб, та перевірка інформації про транспортний засіб за наявними базами даних. 3. Можливість неналежного виконання своїх обов'язків та невжиття заходів при дослідженні ідентифікаційних номерів транспортного засобу, оформлення результатів дослідження та унесення їх до відповідних баз даних | 1. Позачерговий огляд транспортного засобу (наказ МВС від 05.11.2020 № 777 «Про затвердження Порядку реєстрації фізичних та юридичних осіб у системі керування чергою для отримання послуг, які надаються територіальними сервісними центрами МВС) в наказ вносить зміни ГСЦ МВС, добавити ЕС МВС в систему електронної черги. 2. Можливість неякісного проведення експертного дослідження (не належне виконання своїх обов’язків, недбалість в діях працівника) невжиття заходів при виявленні зміненого індефікаційного номера, внесення в базу даних недостовірної інформації | 1. Всі дії працівника здійснюється в службовому приміщенні або на майданчику дослідження транспортного засобу, які обладнано системами відеонагляду та засобами індивідуального обладнання для відеореєстрації. (Наказ Експертної служби МВС від 27.09.2022 № 20-ЕС-Н «Про затвердження Порядку зберігання та використання засобів індивідуального обладнання для відеореєстрації та зберігання даних працівниками Експертної служби МВС, які беруть участь у проведенні державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів у територіальних органах з надання сервісних послуг МВС»). 2. Під час дослідження здійснюється фотофіксація процесу дослідження, крім того працівники використовують індивідуальне обладнання для відеореєстрації (відеореєстратори). Відеореєстратор повинен активуватися працівником та перебувати в режимі відеозйомки впродовж робочого дня весь час виконання функцій, пов’язаних з проведенням експертного дослідження та фіксування їх результатів, перевірок за базами даних та роботи з документами, спілкування з громадянами. 3. Перевірка номерів агрегатів транспортного засобу та внесення в базу даних інформації, здійснюється працівником за допомогою КЕП, за недостовірні дані внесені в базу працівник несе персональну відповідальність | 2 | 3 | 6 | Здійснення постійного моніторингу за діями працівників, дотримання службових інструкцій та надання звіту керівництву НДЕКЦ МВС, ДНДЕКЦ МВС | Щокварталу, до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом | Відповідальні працівники НДЕКЦ МВС Відповідальні працівники ДНДЕКЦ МВС | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | Підготовлено довідки керівництву НДЕКЦ МВС, ДНДЕКЦ МВС за результатами моніторингу | 2023-07-04 | Постійно виконується | Надано доручення від 15.03.2023 №19/26-8760-2023 щодо інформування керівництва Експертної служби МВС про стан реалізації заходів впливу на корупційні ризики. Відповідно до доручення у звітному періоді територіальними НДЕКЦ МВС надано 48 довідок про стан виконання доручення. Керівнику Експертної служби підготовлено узагальнені довідки від 05.04.2023 №19/16-11527-2023 та від 04.07.2023 №19/16-24465-2023 про стан виконання заходів, передбачених Антикорупційної програмою Експертної сдужби МВС, та пропозиції щодо заходів контролю.
7 | Управління міністерством: організація та здійснення поточного і перспективного планування, розроблення планів основних організаційних заходів МВС, роботи колегії МВС, нарад керівництва МВС | Можливість посадовими особами та працівниками апарату МВС вчиняти дії на власний розсуд під час координації роботи з питань організації підготовки та виконання положень річного плану основних заходів МВС | В Інструкції з організації планування в Міністерстві внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС від 14.11.2016 № 1208 (далі – Інструкція) наявні/відсутні окремі положення щодо координації роботи Головного сервісного центру МВС (далі – ГСЦ МВС), закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, Головного управління Національної гвардії України (далі – ГУНГУ), центральних органів виконавчої влади, діяльність яких координуються Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України (далі – ЦОВВ) в частині організації підготовки та виконання положень річного плану основних заходів МВС (далі – план), що дає можливість посадовим особам та працівникам апарату МВС вчиняти дії на власний розсуд | В Інструкції: 1) строк затвердження планів основних заходів ГСЦ МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, – раніше плану основних заходів МВС, може спричиняти неузгодженість у заходах, передбачених цими планами; 2) не визначені механізми, якими узгоджуються заходи, запропоновані до розділів плану від ГСЦ МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, ГУНГУ та ЦОВВ; 3) не визначені у пунктах 3, 5, 6 розділу «Організація виконання та контролю за реалізацією планів»: – критерії та строки внесення пропозицій щодо забезпечення виконання заходів плану виконавцем керівникові, яким затверджений план; – строки та процедури здійснення моніторингу стану виконання запланованих заходів та порядок доповіді результатів моніторингу керівникові, яким затверджений план; – підстави та строки скликання нарад з питань проміжних або остаточних результатів виконання плану | 1. Відповідальність за виконання заходів планів покладена на керівників структурних підрозділів МВС, ГСЦ МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС. 2. Передбачена можливість відповідального виконавця вносити пропозиції щодо заходів виконання плану керівникові, який затвердив план, або особі, що виконує обов’язки. 3. Порядок контролю за повнотою і своєчасністю виконання заходів плану, а також підрозділ, посадова особа, на яких покладається його здійснення, зазначаються розпорядчим документом, який затвердив план. 4. Посадові особи МВС, що здійснюють функції контролю, здійснюють систематичний моніторинг заходів плану. 5. Передбачена можливість керівника, який затвердив план, а також керівників суб’єктів планування скликати наради з розгляду проміжних або остаточних результатів виконання плану | 2 | 1 | 2 | Передбачити організаційно-розпорядчим актом МВС, зокрема: – строки затвердження плану основних заходів МВС раніше строку затвердження планів основних заходів ГСЦ МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС; – механізми, якими узгоджуються заходи, запропоновані до розділів плану від ГСЦ МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, ГУНГУ та ЦОВВ; – критерії та строки внесення пропозицій щодо забезпечення виконання заходів плану виконавцем керівникові, яким затверджений план; – строки та процедури здійснення моніторингу стану виконання запланованих заходів та порядок доповіді результатів моніторингу керівникові, яким затверджений план; – підстави та строки скликання нарад з питань проміжних або остаточних результатів виконання плану | Вересень 2023 року | ДСПЄІ | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | Внесено зміни до Інструкції з організації планування в Міністерстві внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС від 14.11.2016 № 1208 | Термін виконання не настав
8 | Управління міністерством: взаємодія із центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр | Можливість посадовими особами та працівниками апарату МВС вчиняти дії на власний розсуд з питань організації та здійснення перевірок центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр внутрішніх справ України | У Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, затвердженому наказом 25.11.2016 № 1250, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.12.2016 за № 1682/29812 (далі – Порядок), зокрема, відсутні окремі положення з питань організації та здійснення перевірок центральних органів виконавчої влади, діяльність яких координуються Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України (далі – ЦОВВ), що дає можливість посадовим особам та працівникам апарату МВС вчиняти дії на власний розсуд | У Порядку: 1) не визначено предмет проведення планової перевірки ЦОВВ; 2) не передбачені вимоги до плану-завдання на проведення планової перевірки ЦОВВ; 3) не визначено підстави на проведення позапланової перевірки ЦОВВ; 4) не окреслені обов’язки членів комісії з перевірки; 5) використовується назви структурних підрозділів апарату МВС, які відсутні у структурі у його структурі | 1. Аналіз діяльності ЦОВВ в частині покладених на них завдань. 2. Аналіз причин та умов, що сприяють виникненню недоліків у діяльності ЦОВВ, розроблення заходів з поліпшення їх діяльності. 3. Розгляд звернень та запитів фізичних і юридичних осіб (у тому числі запитів на отримання публічної інформації), депутатських звернень і депутатських запитів народних депутатів України стосовно діяльності ЦОВВ. 4. Проведення планових та позапланових перевірок діяльності ЦОВВ службових розслідувань відносно їх керівників. 5. Функції контролю за діяльністю ЦОВВ з боку МВС передбачено у Положенні про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2015 № 878. | 2 | 1 | 2 | Передбачити нормативно-правовим актом, зокрема: 1) вимоги до: - предмету проведення планової перевірки ЦОВВ; - плану-завдання на проведення планової перевірки ЦОВВ; - підстав щодо проведення позапланової перевірки ЦОВВ; - обов’язки членів комісії з перевірки; 2) структурний підрозділ МВС, відповідальний за організацію планової перевірки ЦОВВ та підготовку матеріалів щодо її проведення | Вересень 2023 року | ДСПЄІ | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | Внесено зміни до Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, затвердженому наказом 25.11.2016 № 1250, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 22.12.2016 за № 1682/29812 | Термін виконання не настав
9 | Проведення закупівель: забезпечення реалізації завдань замовника, який здійснює закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (планування закупівель, формування тендерної документації) | Можливість завищення очікуваної вартості закупівлі | Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення | Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі. Недоброчесність посадових осіб | Контроль з боку уповноваженої особи із закупівель в органі. Моніторинг процедури закупівлі Державною аудиторською службою України | 2 | 3 | 6 | 1. Моніторинг цін при здійсненні закупівель, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану | Перед проведенням закупівлі | Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю в апараті МВС, уповноважена особа щодо закупівель | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | В обґрунтуванні необхідності внесення закупівлі до Річного плану, яке подано уповноваженому із закупівель, керівництву МВС, наведені результати моніторингу цін щодо предмета закупівлі | 2023-06-30 | Постійно виконується | Відповідно до Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, проводяться закупівлі для забезпечення реалізації завдань апарату МВС із здійсненням моніторингу цін: ДФОП МВС за предметами закупівель «Банківські послуги» очікуваною вартістю 1 500,00 грн. та «Послуги телефонного зв'язку та передачі даних» очікуваною вартістю 13 000,00 грн.; ДМР МВС за предметом закупівлі: - «Юридичні послуги, пов’язані з оформленням і засвідченням документів (нотаріальне посвідчення довіреностей)» очікуваною вартістю 31 500,00 грн; - «Розроблення ГБН В.2.2-____:20____ «Об’єкти для утримання (розміщення, поміщення) осіб» очікуваною вартістю 980 000,00 грн. - «Газети, журнали, періодичні видання» очікуваною вартістю 16 668,52 грн. Уповноваженою особою щодо закупівель МВС у встановленому порядку оприлюднено на вебпорталі електронної системи закупівель «ProZorro» річний план закупівель МВС у 2023 році, матеріали відкритих торгів та спрощеної закупівлі, а також необхідні дані стосовно закупівель без застосування ЕСЗ.
[9 empty] | 2. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін | Перед проведенням закупівлі | Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю в апараті МВС, уповноважена особа щодо закупівель | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | В обґрунтуванні необхідності внесення закупівлі до Річного плану наведені результати моніторингу цін щодо предмету закупівлі | 2023-06-30 | Постійно виконується | Відповідно до Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, проводяться закупівлі для забезпечення реалізації завдань апарату МВС із здійсненням моніторингу цін: ДФОП МВС за предметами закупівель «Банківські послуги» очікуваною вартістю 1 500,00 грн. та «Послуги телефонного зв'язку та передачі даних» очікуваною вартістю 13 000,00 грн.; ДМР МВС за предметом закупівлі: - «Юридичні послуги, пов’язані з оформленням і засвідченням документів (нотаріальне посвідчення довіреностей)» очікуваною вартістю 31 500,00 грн; - «Розроблення ГБН В.2.2-____:20____ «Об’єкти для утримання (розміщення, поміщення) осіб» очікуваною вартістю 980 000,00 грн. - «Газети, журнали, періодичні видання» очікуваною вартістю 16 668,52 грн. Уповноваженою особою щодо закупівель МВС у встановленому порядку оприлюднено на вебпорталі електронної системи закупівель «ProZorro» річний план закупівель МВС у 2023 році, матеріали відкритих торгів та спрощеної закупівлі, а також необхідні дані стосовно закупівель без застосування ЕСЗ.
[9 empty] | 3. Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 | Перед проведенням закупівлі | Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю в апараті МВС, уповноважена особа щодо закупівель | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | Формула розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі відповідає Примірній методиці | 2023-06-30 | Постійно виконується | Відповідно до Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, проводяться закупівлі для забезпечення реалізації завдань апарату МВС із здійсненням моніторингу цін: ДФОП МВС за предметами закупівель «Банківські послуги» очікуваною вартістю 1 500,00 грн. та «Послуги телефонного зв'язку та передачі даних» очікуваною вартістю 13 000,00 грн.; ДМР МВС за предметом закупівлі: - «Юридичні послуги, пов’язані з оформленням і засвідченням документів (нотаріальне посвідчення довіреностей)» очікуваною вартістю 31 500,00 грн; - «Розроблення ГБН В.2.2-____:20____ «Об’єкти для утримання (розміщення, поміщення) осіб» очікуваною вартістю 980 000,00 грн. - «Газети, журнали, періодичні видання» очікуваною вартістю 16 668,52 грн. Уповноваженою особою щодо закупівель МВС у встановленому порядку оприлюднено на вебпорталі електронної системи закупівель «ProZorro» річний план закупівель МВС у 2023 році, матеріали відкритих торгів та спрощеної закупівлі, а також необхідні дані стосовно закупівель без застосування ЕСЗ.
10 | Управління фінансами: здійснення функції відповідального виконавця бюджетних програм щодо формування показників видатків на оплату праці у кошторисах закладів та установ, що належать до сфери управління МВС | 1.Можливість визначення недостовірних обсягів бюджетних коштів при плануванні видатків на оплату праці | Визначення недостовірних обсягів бюджетних коштів при плануванні видатків на оплату праці | Не дотримання принципів, на яких ґрунтується бюджетна система, а також не дотримання вимог законодавства під час проведення розрахунків до кошторису | Забезпечення дотримання принципів, на яких ґрунтується бюджетна система, а також дотримання вимог законодавства під час проведення розрахунків до кошторису | 1 | 1 | 1 | Перевірка дотримання принципів, на яких ґрунтується бюджетна система, а також дотримання вимог законодавства | Протягом 30 днів з дня затвердження Розпису Державного бюджету України на відповідний рік | ДФОП Керівники структурних підрозділів апарату МВС, закладів установ, що належать до сфери управління МВС | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | Здійснено перевірку, результати якої враховано у процесі затвердження кошторисів закладів та установ, що належать до сфери управління МВС | 2023-02-10 | Виконано. | Лист Департаменту фінансово-облікової політики МВС України від 08.01.2023 № 800/15-2023
|  | 2. Можливість затвердження у кошторисах показників видатків на оплату праці, не підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуваннями | Затвердження у кошторисах показників видатків на оплату праці, не підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуваннями | Не дотримання принципів, на яких ґрунтується бюджетна система, а також не дотримання вимог законодавства під час проведення розрахунків до кошторису | Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення | 1 | 1 | 1 | Перевірка розрахунків до кошторисів, їх обґрунтувань до показників видатків на оплату праці | Протягом 30 днів з дня затвердження Розпису Державного бюджету України на відповідний рік | ДФОП Керівники структурних підрозділів апарату МВС, закладів установ, що належать до сфери управління МВС | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | Здійснено перевірку, результати якої враховано у процесі затвердження кошторисів закладів та установ, що належать до сфери управління МВС | 2023-02-10 | Виконано. | Лист Департаменту фінансово-облікової політики МВС України від 08.01.2023 № 800/15-2023
11 | Управління фінансами: забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів при оплаті праці працівників апарату МВС | Можливість надання переваг і застосування керівниками структурних підрозділів апарату МВС нерівномірного встановлення надбавок, визначення розміру премій працівникам | Вибірковий (привілейний чи упереджений) підхід при встановленні надбавок, визначенні премій працівникам | Недоброчесність посадових осіб, бажання отримати особисту вигоду або сприяти отриманню вигоди, не обґрунтоване рішення про встановлення зазначених виплат та підстав для їх прийняття | Дотримання вимог законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів керівниками структурних підрозділів апарату МВС при визначенні премій, надбавок працівникам | 1 | 3 | 3 | Здійснення перевірки з метою запобігання можливої дискреції при встановленні надбавок та премій працівникам апарату МВС під час візування відповідних проєктів наказів | Протягом одного робочого дня з моменту надходження наказу у відповідний структурний підрозділ апарату МВС | УЗК ДП ДЮЗ ДФОП | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | Перевірку здійснено. Відповідний проект наказу опрацьовано, завізовано або повернуто на доопрацювання | 2023-06-30 | Постійно виконується. | При надходженні проєктів наказів МВС по особовому складу, які стосуються встановлення розміру надбавок та премій працівникам апарату МВС, їх опрацювання, перевірка та візування здійснюється на постійній основі. Накази на преміювання працівників апарату МВС, в обов’язковому порядку перевіряються та візуються Управлінням запобігання корупції.
[9 empty] | Розміщення актуальної версії положення про преміювання працівників апарату МВС на офіційному вебсайті МВС та, у разі необхідності, змін до цього положення | І квартал 2023 р., протягом 2-х робочих днів після внесення змін | ДК ДФОП | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | Положення про преміювання працівників апарату МВС на вебсайті розміщено. Забезпечено доступність працівників апарату МВС до інформації, пов’язаної з встановленням працівникам апарату МВС премій | 2023-03-31 | Виконано. | Наказ МВС № 329 від 07 квітня 2020 року «Про затвердження положень про преміювання в апараті МВС» розміщено на офіційному вебсайті МВС за посиланням: https://mvs.gov.ua/normativno-pravovi-akti/nakaz-vid-070420203-329-pro-zatverdzennia-polozen-pro-premiiuvannia-v-aparati-mvs
Рівні оцінювання ризиків
Критичний (дуже високий)
Високий
Середній
Низький